## Testcase テストケース
Author / 作成者: | Claude (QA) | Created Date / 作成日 | 2026-10-07 |  |  |  | DEV | STG | PRO
Tester / テスト担当者: |  | Executed date / 実施日 |  |  |  | Pass / 合格
N/A 該当なし
Functional Documents / 機能 | File name / ファイル名 | Scope / 対象範囲 | Source/path ソース／パス | Evidence Attachment / エビデンス添付 |  | Fail / 不合格
|  |  | https://sutrix.atlassian.net/browse/DSR-192 |  |  | Pending / 保留
To do / 未実施
[7 empty] | DEV | STG | PRO
TC ID / テストケースID | Feature/ Module 機能／モジュール | Summary / 概要 | Precondition / 前提条件 | Test Steps / テスト手順 | Expected Result / 期待結果 | Executed date / 実施日 | Status / ステータス |  |  | Comment / コメント | Design Document / 設計書 | Attachment - DEV/ 添付ファイル - DEV | Attachment - STG/ 添付ファイル - STG | Attachment - PRO/ 添付ファイル - PRO | Layer (CF/Page) | Exec type | Language | Device / Browser | Test data (TD ID) | Blocked-by
資料ダウンロード / Document download (catalog DL + download form) – DSR-570 (dev), DSR-607 (test), Epic DSR-192; Figma C10 3326-80556, done 3326-80721 / 3326-81328
1.0 | Catalog detail – header block renders | EN: Verify the catalog detail page shows page title, catalog image, catalog name, description, date and catalog-type label. JP: カタログ詳細ページにタイトル・画像・カタログ名・説明・日付・種別ラベルが表示されることを確認する。 | EN: Demo page /master/ja/test-space/dsr-570-catalog-detail published on DEV (TD-570-01). JP: デモページ公開済み。 | EN: 1. Open the page. 2. Read h1, catalog image (img src, alt), catalog name, description, date, type label. JP: 1. ページを開く 2. 各要素を取得。 | EN: HTTP 200; exactly 1 h1 (製品カタログ on ja); image loads (naturalWidth > 0); name, description, date (YYYY.MM.DD) and type label are non-empty text nodes. JP: HTTP 200、h1が1つ、画像表示、各テキストが空でない。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#5; Figma C10 3326-80556 |  |  |  | Page | Automation | ja, en, cn | PC Chromium 1440×900 | TD-570-01 | — (en/cn page: see 16.0)
2.0 | Download form – fields, labels, consent, button present | EN: Verify the download form renders every input with a visible label, the personal-info consent checkbox and the download button. JP: フォーム項目・ラベル・同意チェック・ダウンロードボタンが表示されることを確認する。 | EN: TD-570-01. JP: TD-570-01。 | EN: 1. Open the page. 2. List all input/select/textarea in the form with their label text. 3. Find consent checkbox and the button ダウンロードする. JP: 1. ページを開く 2. 入力項目とラベルを列挙 3. 同意チェックとボタンを確認。 | EN: Each input has an associated label (label[for] or aria-label) that is non-empty; 1 consent checkbox with text containing 個人情報; 1 submit button visible and in viewport after scroll. Field names recorded (final list pending C10 – A2). JP: 各入力にラベルあり、同意チェック1つ、ボタン1つ。項目一覧を記録。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#2; Figma C10 3326-80556 |  |  |  | Page | Automation | ja, en, cn | PC Chromium 1440×900 | TD-570-01 | C10 field list (YKK) – verdict on structure only
3.0 | Download form – consent required (negative, no submit) | EN: Verify the form cannot be sent while the consent checkbox is unchecked (DOM check only). JP: 同意チェックなしでは送信できないことをDOMで確認する（送信しない）。 | EN: TD-570-01. JP: TD-570-01。 | EN: 1. Open the page. 2. Ensure the consent checkbox is unchecked. 3. Read the checkbox 'required' attribute and the button disabled / aria-disabled state. Do NOT click the button. JP: 1. 開く 2. 同意を外す 3. required属性とボタン状態を取得（クリックしない）。 | EN: Consent checkbox has required=true OR the button is disabled while unchecked. Neither → Fail. JP: required属性あり、またはボタン非活性。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#2; Figma C10 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-01 | HubSpot form may replace the HTML form (A3) – re-run after HS
4.0 | Download form – required-field validation messages | EN: Verify empty required fields show a validation message and no request is sent. JP: 必須項目未入力時にエラーメッセージが表示され送信されないことを確認する。 | EN: TD-570-01; DevTools Network tab open. JP: TD-570-01、DevToolsを開く。 | EN: 1. Open the page. 2. Leave all fields empty, tick consent. 3. Click ダウンロードする. 4. Screenshot the messages and the Network tab. JP: 1. 開く 2. 空欄で同意のみ 3. ボタン押下 4. 画面とNetworkを撮影。 | EN: Each required field shows a message next to it; no POST request is sent; page stays on the form. JP: 必須項目ごとにメッセージ、POSTなし、画面遷移なし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#2; C10 required split |  |  |  | Page | Manual | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-01 | C10 required/optional split (YKK) + HubSpot form (Ngoc)
5.0 | requiresForm = false → direct download | EN: Verify a catalog with requiresForm=false downloads/opens the PDF directly without the form. JP: requiresForm=falseのカタログはフォームなしで直接PDFが開くことを確認する。 | EN: Catalog CF qa-190-cat-pdf (requiresForm=false) published; listed on /master/{lang}/test-space/list-catalog (TD-570-02). JP: TD-570-02。 | EN: 1. Open list-catalog. 2. Find card 'QA190 PDF catalog'. 3. Read the download link href. 4. Request the href. JP: 1. 一覧を開く 2. カードを探す 3. href取得 4. リクエスト。 | EN: href points to a .pdf (not the form page); response HTTP 200 with content-type application/pdf. JP: hrefがPDF、HTTP 200 application/pdf。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#1; TCC#1 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | PC Chromium 1440×900 | TD-570-02 | —
6.0 | requiresForm = true → form shown, no direct PDF | EN: Verify a catalog with requiresForm=true leads to the download form, not to the PDF. JP: requiresForm=trueのカタログはフォームへ遷移しPDFに直接行かないことを確認する。 | EN: Catalog CF qa-190-cat-pdf-form (requiresForm=true) published (TD-570-03). JP: TD-570-03。 | EN: 1. Open list-catalog. 2. Find card 'QA190 PDF form required'. 3. Read link href; follow it. JP: 1. 一覧 2. カード 3. hrefを辿る。 | EN: Card is rendered; href is not a .pdf; target page shows the download form (2.0 structure) with this catalog's name. JP: カード表示、hrefはPDFでない、遷移先にフォームと該当カタログ名。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#2; TCC#1 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | PC Chromium 1440×900 | TD-570-03 | DSR-570 CF integration (Ngoc 10/15: demo is layout only, not bound to catalog CF) – owner Ngoc · card not rendered on DEV 16/10 (JOB-06)
7.0 | Form-gated PDF URL not exposed before submit | EN: Verify the PDF URL of a requiresForm=true catalog is not present in the HTML, links or JSON delivered to the browser before the form is sent. JP: フォーム送信前にPDFのURLがブラウザに渡らないことを確認する。 | EN: TD-570-03. JP: TD-570-03。 | EN: 1. Open list-catalog and the form page for qa-190-cat-pdf-form. 2. Capture all network responses (HTML, JSON, GraphQL). 3. Search for the PDF asset path / file name of this CF. JP: 1. 一覧とフォームを開く 2. 全レスポンス取得 3. PDFパスを検索。 | EN: The PDF path of qa-190-cat-pdf-form appears in no response body or DOM attribute. Found → Fail (record where). JP: どこにも出現しない。出現→Fail。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#3 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-03 | DSR-570 CF integration (Ngoc 10/15: demo is layout only, not bound to catalog CF) – owner Ngoc · method decided in design (A4)
8.0 | Catalog CF – requiresForm default TRUE | EN: Verify a newly created catalog CF has requiresForm = true by default. JP: 新規カタログCFのrequiresFormの既定値がtrueであることを確認する。 | EN: Author access; folder /content/dam/dsr/ja/catalogs (TD-570-05). JP: Author権限。 | EN: 1. Create CF qa-192-cat-default (model Catalog) without touching requiresForm. 2. Open the CF editor. 3. Screenshot requiresForm. JP: 1. CF作成 2. 編集画面 3. 撮影。 | EN: requiresForm checkbox/switch is ON (true) without any edit. JP: 未操作でON。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#1; DSR-180 |  |  |  | CF | Manual | ja | Author (Chrome) | TD-570-05 | —
9.0 | Editor toggles requiresForm → behaviour switches after publish | EN: Verify changing requiresForm and publishing switches the download behaviour. JP: requiresFormを変更・公開すると動作が切り替わることを確認する。 | EN: CF qa-192-cat-toggle published with requiresForm=true and a PDF (TD-570-06), placed on the ja list-catalog page. JP: TD-570-06。 | EN: 1. On DEV list, note link of qa-192-cat-toggle (expect form). 2. In Author set requiresForm=false, Publish. 3. Wait 5 min, reload DEV list. 4. Set back to true, Publish, re-check. JP: 1. 確認 2. false公開 3. 再確認 4. true戻し。 | EN: Step 1 → form page; step 3 → direct PDF (as 5.0); step 4 → form again. JP: 設定どおりに切替。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#3 |  |  |  | CF | Manual | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-06 | DSR-570 CF integration (Ngoc 10/15: demo is layout only, not bound to catalog CF) – owner Ngoc
10.0 | Catalog ID handed to the form | EN: Verify the form page carries the ID of the requested catalog (URL parameter or hidden field). JP: フォームに対象カタログIDが渡されていることを確認する。 | EN: TD-570-03. JP: TD-570-03。 | EN: 1. Follow the download link of qa-190-cat-pdf-form. 2. Record the URL query and all hidden inputs of the form. JP: 1. 遷移 2. URLとhidden項目を記録。 | EN: The catalog CF ID/name (qa-190-cat-pdf-form) appears in the URL or in one hidden input; a different catalog gives a different value. JP: カタログIDがURLかhiddenに含まれ、別カタログで値が変わる。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#2; BAC#4 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-03 | HubSpot form integration EX-06/EX-07 (LOWP) + DSR-570 – owner Ngoc / Quentin
11.0 | HubSpot registration shows requested catalog | EN: Verify a submitted form is registered in HubSpot with the requested catalog. JP: 送信内容がどのカタログか分かる形でHubSpotに登録されることを確認する。 | EN: HubSpot form live on DEV; HubSpot viewer access via Quentin/LOWP (TD-570-07). JP: HubSpot連携済み。 | EN: 1. Open the form for qa-190-cat-pdf-form. 2. Fill TD-570-07 values (email qa570+<date>@sutrix.com). 3. Submit. 4. Ask HubSpot owner for the record screenshot. JP: 1. 開く 2. 入力 3. 送信 4. 登録画面を依頼。 | EN: Exactly 1 HubSpot record with the entered email and catalog ID = qa-190-cat-pdf-form. JP: 1件登録、カタログID一致。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#4; TCC#2 |  |  |  | Page | Manual | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-07 | HubSpot form integration EX-06/EX-07 (LOWP) + DSR-570 – owner Ngoc / Quentin
12.0 | Thank-you page – PDF download and TOP link | EN: Verify after submit the thank-you page shows the message, a PDF download button for the requested catalog and a TOP link. JP: 送信後の完了画面にメッセージ・PDFダウンロード・TOPに戻るが表示されることを確認する。 | EN: Continue from 11.0. JP: 11.0の続き。 | EN: 1. After submit, screenshot the page. 2. Click PDFダウンロード. 3. Click TOPに戻る. JP: 1. 撮影 2. PDF 3. TOP。 | EN: Heading ありがとうございます。 shown; PDF opens and is the qa-190-cat-pdf-form file (title check); TOP link goes to /{lang}/ top. JP: メッセージ表示、正しいPDF、TOPへ遷移。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#2; DV-12; Figma 3326-80721 / 3326-81328 |  |  |  | Page | Manual | ja | PC Chromium 1440×900 + SP iPhone 13 emulation (Chromium) | TD-570-07 | HubSpot form integration EX-06/EX-07 (LOWP) + DSR-570 – owner Ngoc / Quentin · DV-12 flow (YKK)
13.0 | Personal data not stored in AEM | EN: Verify the form sends personal data only to HubSpot, not to AEM/EDS. JP: 個人情報がAEM/EDSに送信・保存されないことを確認する。 | EN: Run together with 11.0, DevTools Network (Preserve log). JP: 11.0と同時、Networkを記録。 | EN: 1. During 11.0 submit, filter Network by method POST. 2. Record each request host. JP: POSTのホストを記録。 | EN: Form data POST goes only to a HubSpot host (*.hubspot.com / *.hsforms.com); no POST to *.aem.live / *.aem.page / adobeaemcloud.com. JP: POST先はHubSpotのみ。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | DSR-623 scope (PII); TCC#2 |  |  |  | Page | Manual | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-07 | HubSpot form integration EX-06/EX-07 (LOWP) + DSR-570 – owner Ngoc / Quentin
14.0 | Visual PC – form vs Figma C10 | EN: Compare the form page at 1440px with Figma C10. JP: PC1440pxでFigma C10と比較する。 | EN: TD-570-01. JP: TD-570-01。 | EN: 1. Viewport 1440×900. 2. Full-page screenshot. 3. Side-by-side with Figma 3326-80556. JP: 1440で全画面撮影し比較。 | EN: Layout order (title → catalog block image left / text right → form label left / input right → consent → centered rounded button) matches; differences listed. JP: 配置順が一致、差分を列挙。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#5; TCC#4; Figma 3326-80556 |  |  |  | Page | Visual (Playwright VPS) | ja | PC Chromium 1440×900 | TD-570-01 | C10 not final (YKK) – compare to latest frame
15.0 | Visual SP – form and thank-you at 375px | EN: Capture form and thank-you page at 375px. JP: SP375pxでフォームと完了画面を撮影する。 | EN: TD-570-01. JP: TD-570-01。 | EN: 1. Viewport 375×812. 2. Full-page screenshot of the form page. JP: 375で撮影。 | EN: No horizontal scroll (scrollWidth ≤ 375); inputs full width; button fully visible. Thank-you compared to Figma 3326-81328 when reachable. JP: 横スクロールなし、入力幅100%、ボタン表示。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#5; Figma 3326-81328 |  |  |  | Page | Visual (Playwright VPS) | ja | SP iPhone 13 emulation (Chromium) | TD-570-01 | Thank-you part: HubSpot form integration EX-06/EX-07 (LOWP) + DSR-570 – owner Ngoc / Quentin
16.0 | en / cn – texts translated | EN: Verify the en and cn pages show translated labels (no Japanese fixed text left). JP: en/cnページの固定文言が翻訳されていることを確認する。 | EN: en page /master/en/test-space/dsr-570-catalog-detail (TD-570-01 en copy). JP: en版ページ。 | EN: 1. Open en page. 2. Collect h1, labels, consent text, button text. 3. Check for Japanese characters (regex [\u3040-\u30ff\u4e00-\u9faf]). JP: 文字種を確認。 | EN: en: no Japanese characters in fixed texts; cn: Chinese text. JP: en版に日本語が残らない。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#5 |  |  |  | Page | Automation | en, cn | PC Chromium 1440×900 | TD-570-01 | en page not created (QA-PT TD-570-01 en) · cn: no /master/cn (Issue #18)
17.0 | Form page with unknown / missing catalog ID (negative) | EN: Verify the form page with an unknown or missing catalog ID does not show a form for a wrong catalog. JP: 存在しないカタログIDでは誤ったフォームが表示されないことを確認する。 | EN: Form URL pattern known from 10.0. JP: 10.0でURL判明。 | EN: 1. Open the form URL with id=999999. 2. Open it with no id. JP: 1. id=999999 2. idなし。 | EN: Either HTTP 404 / error message, or redirect to the catalog list; never a form showing another catalog's name. Behaviour recorded (A5). JP: 404・エラー・一覧へリダイレクトのいずれか。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#3 (negative) |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium 1440×900 | — | DSR-570 CF integration (Ngoc 10/15: demo is layout only, not bound to catalog CF) – owner Ngoc
18.0 | e-book catalog with requiresForm = true | EN: Verify an e-book catalog opens ebookUrl without the form (EX-10 default). JP: e-bookはフォームなしでebookUrlを開くことを確認する（EX-10既定）。 | EN: CF qa-190-cat-ebook-form (ebook, requiresForm=true, ebookUrl valid) (TD-570-04). JP: TD-570-04。 | EN: 1. Open list-catalog. 2. Find 'QA190 e-book form'. 3. Read href. JP: 1. 一覧 2. カード 3. href。 | EN: href = ebookUrl, target _blank; no form page in between. JP: href=ebookUrl、フォームなし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | EX-10; DSR-557 CATV-017 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | PC Chromium 1440×900 | TD-570-04 | EX-10 (YKK) – default A6 · ebookUrl fix QA-PT 16/10
19.0 | Lighthouse – form page | EN: Measure Lighthouse performance / accessibility on the form page. JP: Lighthouseでフォームページを計測する。 | EN: TD-570-01. JP: TD-570-01。 | EN: 1. Run Lighthouse mobile and desktop on the page (3 runs, median). JP: mobile/desktop各3回、中央値。 | EN: Performance ≥ 95 and Accessibility ≥ 95 on mobile and desktop (DoD); scores recorded. JP: 95以上。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | DoD Lighthouse |  |  |  | Page | Visual (Playwright VPS) | ja | Lighthouse CI | TD-570-01 | —
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施

## Assumptions
ID | Assumption / 前提 | Source | Impact if wrong
A1 | Test page = /master/ja/test-space/dsr-570-catalog-detail (Ngoc 10/15). Layout only; not bound to catalog CF; form is plain HTML (HubSpot later). CF-dependent TCs written, Blocked-by DSR-570 CF integration. | DSR-570 comments 60987, 61054 | All
A2 | [Giả định] Form field list in Figma C10 is placeholder (フォーム項目1–5); TCs judge structure (label per input, consent, button), not exact field names. | DSR-192 open item C10 | 2.0, 4.0
A3 | [Giả định] When HubSpot embed replaces the HTML form, 2.0/3.0 are re-run against the HubSpot DOM without TC change. | DSR-570 comment 61054; EX-06 | 2.0, 3.0
A4 | [Giả định] TCC#3 gating method undecided; 7.0 passes if the PDF path is absent from everything sent before submit. | DSR-192 TCC#3 | 7.0
A5 | [Giả định] Unknown/missing catalog ID: 404, error message or redirect to list all accepted. | Not specified | 17.0
A6 | [Giả định] EX-10 open: e-book opens without form (same as DSR-557 CATV-017). | DSR-192 EX-10 | 18.0
A7 | Read-only for agents: no form submit, no Author edits. Submits (4.0, 11.0–13.0) and CF edits (8.0, 9.0) are Manual by QA-PT. | AGENTS.md | 4.0, 8.0, 9.0, 11.0–13.0