## Testcase テストケース
Author / 作成者: | Claude (QA) | Created Date / 作成日 | 2026-10-07 |  |  |  | DEV | STG | PRO
Tester / テスト担当者: |  | Executed date / 実施日 |  |  |  | Pass / 合格
N/A 該当なし
Functional Documents / 機能 | File name / ファイル名 | Scope / 対象範囲 | Source/path ソース／パス | Evidence Attachment / エビデンス添付 |  | Fail / 不合格
|  |  | https://sutrix.atlassian.net/browse/DSR-357 |  |  | Pending / 保留
To do / 未実施
[7 empty] | DEV | STG | PRO
TC ID / テストケースID | Feature/ Module 機能／モジュール | Summary / 概要 | Precondition / 前提条件 | Test Steps / テスト手順 | Expected Result / 期待結果 | Executed date / 実施日 | Status / ステータス |  |  | Comment / コメント | Design Document / 設計書 | Attachment - DEV/ 添付ファイル - DEV | Attachment - STG/ 添付ファイル - STG | Attachment - PRO/ 添付ファイル - PRO | Layer (CF/Page) | Exec type | Language | Device / Browser | Test data (TD ID) | Blocked-by
ニュース詳細 / News detail (template news-article) – Dev→Test DSR-566
1.0 | Page creation with template ニュース詳細ページ作成 (BAC#1 / TCC#1) | EN: Verify an editor can create a page with template news-article and the published page shows date, title, body, image and the Back to list button. JP: news-articleテンプレートでページを作成・公開すると、日付・タイトル・本文・画像・「一覧へ戻る」ボタンが表示されることを確認する。 | EN: TD-566-01 news page published on DEV (ja). JP: TD-566-01 公開済み（ja）。 | EN: 1. Open /master/ja/test-space/qa566-news-01 on Publish (.aem.live). 2. Inspect the main area. JP: 1. 公開URLを開く。2. メインエリアを確認する。 | EN: Exactly one of each is visible: date (article-meta), category + title (news-detail), body text, image, Back to list button. No empty block, no console error. JP: 日付・カテゴリ・タイトル・本文・画像・一覧へ戻るボタンが各1つ表示、空ブロック・コンソールエラーなし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | DSR-357 BAC#1, TCC#1 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | PC Chromium | TD-566-01 | —
2.0 | Fixed layout order 固定配置 (TCC#1) | EN: Verify elements appear in the fixed order of the template. JP: 要素が固定位置・順序で表示されることを確認する。 | EN: TD-566-01. JP: TD-566-01。 | EN: 1. Open the page. 2. Read DOM order of main blocks. JP: 1. ページを開く。2. ブロック順を確認する。 | EN: Order = article-meta (date/My List/share) → news-detail (category, title) → body (text/image…) → CTA button (if authored) → Back to list. Back to list is rendered by the template even though the author did not place it. JP: 順序が article-meta → news-detail → 本文 → CTA → 一覧へ戻る。一覧へ戻るはオーサー配置なしで表示。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#1; Toan comment 2026-09-30 #1 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium | TD-566-01 | —
3.0 | Date display 日付表示 | EN: Verify the date shown equals the page publish date property in the locale format. JP: 表示日付がページプロパティの公開日と一致することを確認する。 | EN: TD-566-01 publish date = 2026-10-01. JP: 公開日 2026-10-01。 | EN: 1. Open ja and en pages. 2. Read the date text. JP: 1. ja/en を開く。2. 日付を読む。 | EN: ja shows 2026.10.01 (format per Figma C27); en shows the same date in the Figma en format. Date matches query-index publishDate. JP: Figma C27 の形式で 2026-10-01 を表示、query-index と一致。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Figma 6010-59004 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | PC Chromium | TD-566-01 | [Giả định] date format per Figma; see tc-questions
4.0 | Category and title カテゴリ・タイトル | EN: Verify category and title come from news-detail fields and render as text. JP: カテゴリ・タイトルがnews-detailの値で表示されることを確認する。 | EN: TD-566-01 (category 'お知らせ' / 'News', title set). JP: TD-566-01。 | EN: 1. Open the page. 2. Compare category and title with authored values. JP: 1. 開く。2. 値を比較。 | EN: Category text and title text equal the authored values; title is the single h1 of the page. JP: 値が一致、タイトルはページ内唯一のh1。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Ngoc comment 2026-09-29 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | PC Chromium | TD-566-01 | —
5.0 | Long title / no image 長いタイトル・画像なし (boundary) | EN: Verify a 100-character title wraps and a page without image renders without empty space. JP: 100文字タイトルが折返し、画像なしでも空白枠が出ないことを確認する。 | EN: TD-566-02 (title 100 full-width chars, no image block). JP: TD-566-02。 | EN: 1. Open TD-566-02 on PC and SP width. JP: 1. PC/SPで開く。 | EN: Title wraps inside the content width, no horizontal scroll (scrollWidth <= clientWidth), no empty image placeholder. JP: 横スクロールなし、空の画像枠なし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#4 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC 1440 + SP 390 Chromium | TD-566-02 | —
6.0 | Back to list link 一覧へ戻る遷移 (BAC#3 / TCC#3) | EN: Verify Back to list navigates to /{lang}/news/. JP: 一覧へ戻るが /{lang}/news/ に遷移することを確認する。 | EN: TD-566-01 ja and en. JP: TD-566-01。 | EN: 1. On each language page click Back to list. 2. Record href and final URL/status. JP: 1. クリック。2. href と遷移先を記録。 | EN: href ends with /ja/news/ (ja) and /en/news/ (en); same tab; target page HTTP 200. If target returns 404 on DEV → Blocked (news list DSR-170/525 not on DEV), href check still Pass. JP: hrefが /{lang}/news/、同一タブ、遷移先200。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#3; Toan comment 2026-09-30 |  |  |  | Page | Automation | ja, en, cn | PC Chromium | TD-566-01 | News list page /{lang}/news/ on DEV (DSR-525) – href part not blocked
7.0 | Metadata in query-index メタデータ出力 (TCC#2) | EN: Verify publish date, category, tags and template are output to /{lang}/news/query-index.json. JP: 公開日・カテゴリ・タグ・templateが query-index に出力されることを確認する。 | EN: TD-566-01 with category + 2 tags set in page properties, published. JP: タグ2件設定済み。 | EN: 1. GET /ja/news/query-index.json (and /en/). 2. Find the row whose path = the test page. JP: 1. query-index を取得。2. 該当行を探す。 | EN: Row exists with publishDate, category, tags (both values), template = news-article, matching page properties. JP: 該当行に4項目があり、値が一致。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#2; Toan comment 2026-09-30 #2 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | HTTP | TD-566-01 | [Giả định] index path for test-space pages; see tc-questions
8.0 | Appears on news list 一覧への自動反映 (BAC#2) | EN: Verify a newly published news page appears on the news list automatically. JP: 公開したニュースが一覧に自動表示されることを確認する。 | EN: News list page available on DEV; TD-566-03 published today. JP: 一覧ページがDEVにあること。 | EN: 1. Publish TD-566-03. 2. Open /ja/news/. JP: 1. 公開。2. 一覧を開く。 | EN: TD-566-03 appears in the list (title, date) without manual list editing. JP: 一覧に表示される。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#2 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium | TD-566-03 | News list DSR-170/525 (out of scope of this ticket) – run when list is on DEV
9.0 | No related content 関連コンテンツ非表示 (TCC#4) | EN: Verify no related-content area is rendered. JP: 関連コンテンツが表示されないことを確認する。 | EN: TD-566-01. JP: TD-566-01。 | EN: 1. Open the page. 2. Search for related content blocks. JP: 1. 開く。2. 関連ブロックを探す。 | EN: No related-content / related-article block or heading in the page. JP: 関連コンテンツの要素なし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | TCC#4 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium | TD-566-01 | —
10.0 | CTA button 詳しく見る | EN: Verify the authored CTA button (Button8) links to the authored URL. JP: オーサー設定の「詳しく見る」ボタンが設定URLへ遷移することを確認する。 | EN: TD-566-01 CTA link = /master/ja/test-space. JP: CTAリンク設定済み。 | EN: 1. Click 詳しく見る. JP: 1. クリック。 | EN: Navigates to the authored URL (HTTP 200); button style matches Button8. A page without CTA (TD-566-02) shows no button. JP: 設定URLへ遷移、未設定ページではボタンなし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Toan comment 2026-10-06 #2 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium | TD-566-01, TD-566-02 | —
11.0 | Breadcrumb パンくず | EN: Verify breadcrumb is Home > News List > <news title>. JP: パンくずが Home > ニュース一覧 > 記事名 であることを確認する。 | EN: TD-566-01. JP: TD-566-01。 | EN: 1. Open the page. 2. Read breadcrumb items. JP: 1. 開く。2. パンくずを読む。 | EN: 3 items: HOME > News List label > page title; last item not a link. JP: 3項目、最後はリンクなし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Toan comment 2026-10-06 #1; DSR-552 |  |  |  | Page | Automation | ja, en | PC Chromium | TD-566-01 | Test page is under test-space, not /{lang}/news/ – needs TD-566-04 under news path; HOME 404 on DEV (DSR-552 B3)
12.0 | My List / share in article-meta | EN: Verify My List button and share icons in article-meta are shown and clickable. JP: マイリスト・シェアが表示・操作できることを確認する。 | EN: TD-566-01. JP: TD-566-01。 | EN: 1. Click My List. 2. Click each share icon. JP: 1. マイリスト押下。2. シェア押下。 | EN: My List toggles state and the item is added only under the same root (/master/{lang}/mylist); each share opens the correct service URL with the page URL encoded. JP: 同一ルートにのみ追加、シェアURLが正しい。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Ngoc comment 2026-09-29 #1; DSR-457 #11 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium | TD-566-01 | —
13.0 | Body rich text 本文書式 | EN: Verify author formatting in body text is kept (headings, bold, list, link). JP: 本文の書式が保持されることを確認する。 | EN: TD-566-01 body contains h2, bold, bullet list, link. JP: 書式入り本文。 | EN: 1. Open the page. 2. Inspect body DOM. JP: 1. 開く。2. DOM確認。 | EN: h2, strong, ul/li and a[href] present as authored; link opens target. JP: 書式要素が存在。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Ngoc comment 2026-09-29 #3 |  |  |  | Page | Automation | ja | PC Chromium | TD-566-01 | —
14.0 | Design PC デザイン確認 PC (BAC#4 / TCC#5) | EN: Verify PC layout matches Figma C27 node 6010-59004. JP: PCがFigmaどおりか確認する。 | EN: TD-566-01; Figma PNG baseline exported. JP: ベースライン用意。 | EN: 1. Screenshot page at 1440px. 2. Compare with baseline. JP: 1. 1440pxで撮影。2. 比較。 | EN: No visual diff beyond threshold on title, meta, body, button areas (content text excluded). JP: 差分なし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Figma 6010-59004 |  |  |  | Page | Visual (Playwright VPS) | ja | PC 1440 Chromium | TD-566-01 | —
15.0 | Design SP デザイン確認 SP (BAC#4 / TCC#5) | EN: Verify SP layout matches Figma node 6018-60532 and has no horizontal scroll. JP: SPがFigmaどおりか確認する。 | EN: TD-566-01. JP: TD-566-01。 | EN: 1. Screenshot at 390px. 2. Compare with baseline. JP: 1. 390pxで撮影。2. 比較。 | EN: Matches baseline; scrollWidth <= clientWidth. JP: 一致、横スクロールなし。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | Figma 6018-60532 |  |  |  | Page | Visual (Playwright VPS) | ja | SP 390 Chromium | TD-566-01 | —
16.0 | Multilingual 多言語 (BAC#5 / TCC#6) | EN: Verify a news page can be created and shown in ja, en, cn with own texts (no mixing). JP: ja/en/cnで作成・表示でき、言語が混在しないことを確認する。 | EN: TD-566-01 ja/en copies (cn when site exists). JP: 各言語コピー。 | EN: 1. Open each language page. 2. Compare title/category/Back to list label. JP: 1. 各言語を開く。2. 比較。 | EN: Each language shows its own title/category and UI labels (Back to list / 一覧へ戻る); lang attribute matches. JP: 各言語の文言、lang属性一致。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#5, TCC#6 |  |  |  | Page | Automation | ja, en, cn | PC Chromium | TD-566-01 | cn: no /master/cn on DEV (Quentin)
17.0 | Authoring – required structure オーサリング | EN: Verify an editor can create the page in Universal Editor with template news-article and Back to list needs no authoring. JP: UEでテンプレート選択・作成でき、一覧へ戻るの配置が不要なことを確認する。 | EN: Author access on DEV. JP: Author権限。 | EN: 1. Sites console > Create page > template news-article, title 'QA566 Author'. 2. Open in UE: add article-meta, news-detail, text, image. 3. Publish. JP: 1. 作成。2. ブロック追加。3. 公開。 | EN: Template is selectable; page publishes; Back to list appears without being added; page properties have publish date, category, tags. JP: テンプレート選択可、一覧へ戻る自動表示、プロパティ項目あり。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | BAC#1; TCC#1-2 |  |  |  | CF | Manual | ja | PC Chrome (Author) | TD-566-05 | —
18.0 | SEO meta / OGP | EN: Verify title, description and og tags are output from page properties. JP: title/description/OGPが出力されることを確認する。 | EN: TD-566-01 with description set. JP: description設定済み。 | EN: 1. Read <title>, meta description, og:title, og:image. JP: 1. head要素を読む。 | EN: <title> and og:title contain the news title; og:image is an absolute URL returning 200; meta description equals the authored description. JP: 値が一致、og:image 200。 |  | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施 |  | [Giả định] common SEO base (DSR-218) |  |  |  | Page | Automation | ja, en | HTTP / Chromium | TD-566-01 | —
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施
[7 empty] | To do / 未実施 | To do / 未実施 | To do / 未実施

## Assumptions
ID | Assumption / 前提 | Source | Impact if wrong
A1 | Baseline BL-v1 = DSR-357 description (BAC 1-5, TCC 1-6) + comments Ngoc 2026-09-29, Toan 2026-09-30 and 2026-10-06; DSR-566 has no own AC. | Jira DSR-357 | Re-baseline if AC changes
A2 | Page is composed of shared blocks: article-meta (date/My List/share) + news-detail (category/title) + text/image/spacer + button(Button8); Back to list is a fixed template area (not authored). | Ngoc 2026-09-29, Toan 2026-09-30 | TC 1, 2, 17 change
A3 | News list and /{lang}/news/ pages are out of scope (DSR-170/525); TC 6 (target 200) and 8 are Blocked until the list is on DEV; href checks still run. | DSR-357 overview | —
A4 | Date display format follows Figma C27 (ja YYYY.MM.DD). Confirm via tc-questions. | Figma 6010-59004 | TC 3 expected
A5 | Test pages are created under /master/{lang}/test-space/qa566-*; query-index check uses the index that contains these paths. Breadcrumb TC 11 needs a page under the news path (TD-566-04). | [Giả định] | TC 7, 11
A6 | DEV phase only (03 §0): cn and visual baselines may be Blocked; Lighthouse not in this ticket. | 03 §0 | —